REPORTE DE AVANCES

Proyecto TAP — Tren AIFA-Pachuca

Corte informativo al 20 de mayo de 2026

| Referencia | SAO-TAP-RPT-2026-0520 |
| --- | --- |
| Proyecto | TAP — Tren AIFA-Pachuca |
| Fecha de corte | 20 de mayo de 2026 |
| Elaborado por | Unidad de Adquisición de Derechos de Vía — ATTRAPI |
| Clasificación | Informe interno — Uso restringido |
| Estados | Estado de México, Hidalgo |

Ciudad de México, 20 de mayo de 2026

# 1.  Resumen Ejecutivo

El presente informe presenta el estado de avance del proyecto TAP al corte del 20 de mayo de 2026. El proyecto comprende actividades de adquisición de derechos de vía para el Tren AIFA-Pachuca, con operaciones activas en los municipios de Nextlalpan y Tecámac (Estado de México), así como Tizayuca y Mineral de la Reforma (Hidalgo).

Indicadores clave del período:

| Indicador | Valor | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Total de actividades | 14 | En 5 frentes de trabajo |
| Completadas | 8 (57%) | Caminamientos y reuniones con evidencia registrada |
| Pendientes | 4 (29%) | En proceso o por ejecutar |
| Canceladas | 2 (14%) | Negociaciones de COP sin efecto en este período |
| Municipios activos | 4 | Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Mineral de la Reforma |
| Operativo principal | Enrique Melesio Márquez Guerrero | 8 actividades registradas |
| Observaciones abiertas | 0 | Sin incidencias registradas en SAO |

El proyecto muestra avance moderado en etapa de reconocimiento de terreno y acercamiento institucional. Los frentes F1 y F2 registran el mayor número de caminamientos completados. No se registran observaciones de calidad ni riesgos activos.

# 2.  Equipo Operativo

El proyecto TAP opera con un equipo reducido concentrado en el frente norte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

| Operativo | Rol | Frentes asignados | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| Enrique Melesio Márquez Guerrero | Operativo | F1, F2, F3, F5 | 8 |
| Admin User | Administración | F1 (apoyo) | 2 |

⚠  Las actividades "Sin frente" (4 registros) no tienen operativo asignado ni frente definido en el sistema SAO. Se recomienda completar estos campos para trazabilidad del proyecto.

# 3.  Frente 1 — Nextlalpan / Tecámac

Estado de México  |  Tramo inicial del trazo AIFA-Pachuca, zona conurbada norte de CDMX

Operativos: Enrique Melesio Márquez Guerrero, Admin User

## 3.1  Actividades realizadas

✅  Caminamiento de reconocimiento DDV — Nextlalpan (13 mayo): Primer levantamiento de campo en zona norte con identificación de afectaciones y propietarios.

✅  Caminamiento de reconocimiento DDV — Tecámac (12 mayo): Recorrido del trazo en zona sur de Tecámac. Marcaje inicial de derecho de vía.

✅  Reunión de coordinación — Tecámac (17 mayo): Reunión de seguimiento con propietarios o autoridades municipales. Última actividad registrada en el frente.

## 3.2  Canceladas

❌  Negociaciones de predios para adquisición y firma de COP: Actividad de negociación directa cancelada en este frente. Sin especificación de causa adicional.

❌  Reunión (cancelada): Sin detalle de causa registrado.

## 3.3  Pendientes

⏳  Dar continuidad a caminamiento e identificar propietarios adicionales para proceso de socialización.

⏳  Iniciar proceso de anuencias o COPs conforme avance el reconocimiento.

# 4.  Frente 2 — Tizayuca

Hidalgo  |  Primer municipio del estado de Hidalgo en el trazo

Operativo: Enrique Melesio Márquez Guerrero

## 4.1  Actividades realizadas

✅  Caminamiento DDV — Tizayuca (5 mayo): Primera visita de reconocimiento al municipio. Inicio de identificación de afectaciones.

✅  Caminamiento DDV — Tizayuca (15 mayo): Segunda recorrida confirmatoria del trazo. Levantamiento de datos de campo.

## 4.2  Análisis

Frente 2 es el más avanzado dentro del estado de Hidalgo con dos caminamientos consecutivos completados. El ritmo indica reconocimiento sistemático del DDV. Sin pendientes ni cancelaciones registradas.

# 5.  Frente 3 — Mineral de la Reforma

Hidalgo  |  Municipio contiguo a Pachuca de Soto (zona terminal del tren)

Operativo: Enrique Melesio Márquez Guerrero

## 5.1  Pendientes

⏳  Caminamiento de reconocimiento DDV (programado 14 mayo): Caminamiento de riesgo medio pendiente de ejecución. Sin evidencia registrada aún.

Este frente no tiene ninguna actividad completada. Mineral de la Reforma es municipio clave por su proximidad a la terminal en Pachuca. La ejecución del caminamiento es prioritaria para avanzar el frente terminal.

# 6.  Frente 5 — Mineral de la Reforma (Reuniones)

Hidalgo  |  Reuniones de coordinación interinstitucional

Operativo: Enrique Melesio Márquez Guerrero

## 6.1  Actividades realizadas

✅  Reunión institucional — Mineral de la Reforma (11 mayo): Reunión de bajo riesgo con interlocutores locales o municipales.

## 6.2  Pendientes

⏳  Reunión (programada 9 mayo): Reunión de seguimiento pendiente. Riesgo bajo.

# 7.  Actividades Sin Frente Asignado

Se registran 4 actividades (2 completadas, 2 pendientes) sin frente ni municipio asignado en el sistema SAO. Esto representa un riesgo de trazabilidad ya que no pueden vincularse a un tramo específico del proyecto.

| Tipo | Estado | Descripción disponible |
| --- | --- | --- |
| Socialización | ✅ Completada | Sin detalle de municipio o propietario |
| Caminamiento | ✅ Completado | Sin detalle de ubicación |
| Socialización | ⏳ Pendiente | Atención a inquietudes — sin ubicación |
| Caminamiento | ⏳ Pendiente | Seguimiento técnico — sin ubicación |

⚠  Acción requerida: asignar frente y municipio a estas 4 actividades en el sistema SAO.

# 8.  Riesgos y Observaciones

No se registran observaciones de calidad en el sistema SAO para el proyecto TAP al corte del período.

| Nivel | Descripción | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| 🟡 MEDIO | 4 actividades sin frente asignado — trazabilidad incompleta | Completar campo frente y municipio en SAO |
| 🟡 MEDIO | Frente 3 (Mineral de la Reforma) sin actividades completadas | Ejecutar caminamiento programado |
| 🟡 MEDIO | 2 negociaciones de COP canceladas en F1 | Evaluar si se requiere re-programar |
| 🟠 INFO | Operativo Admin User registrado en campo — no es operativo de campo | Revisar asignación de actividades |

# 9.  Municipios Participantes

| Municipio | Estado | Frente | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Nextlalpan | Estado de México | F1 | 1 caminamiento completado |
| Tecámac | Estado de México | F1 | 2 actividades completadas |
| Tizayuca | Hidalgo | F2 | 2 caminamientos completados |
| Mineral de la Reforma | Hidalgo | F3, F5 | 1 reunión completada · 1 caminamiento pendiente |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Documento generado por el sistema SAO — Unidad de Adquisición de Derechos de Vía — ATTRAPI

Fecha: 20/05/2026  |  Referencia: SAO-TAP-RPT-2026-0520