REPORTE DE AVANCES

Proyecto TMQ -- Tren Mexico-Queretaro

Corte informativo al 20 de mayo de 2026

| Referencia | SAO-TMQ-RPT-2026-0520 |
| --- | --- |
| Proyecto | TMQ -- Tren Mexico-Queretaro |
| Fecha de corte | 20 de mayo de 2026 |
| Elaborado por | Unidad de Adquisicion de Derechos de Via -- ATTRAPI |
| Clasificacion | Informe interno -- Uso restringido |
| Estados | Ciudad de Mexico, Estado de Mexico, Hidalgo, Queretaro |

Ciudad de Mexico, 20 de mayo de 2026

# 1.  Resumen Ejecutivo

El proyecto TMQ es el de mayor complejidad territorial del portafolio ATTRAPI: abarca cuatro entidades federativas (CDMX, Estado de Mexico, Hidalgo y Queretaro), nueve frentes activos y diez municipios en operacion. Al corte del 20 de mayo de 2026, el proyecto registra el porcentaje de avance mas bajo del portafolio (39%), con 7 actividades completadas de un total de 18, y acumula 24 observaciones de severidad ALTA abiertas en el sistema SAO -- el mayor volumen de incidencias registradas en un solo proyecto.

Indicadores clave del periodo:

| Indicador | Valor | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Total de actividades | 18 | En 9 frentes activos (tras filtrar registros eliminados) |
| Completadas | 7 (39%) | Distribuidas entre F2, F5, F9, F10 y F11 |
| Pendientes | 10 (56%) | Actividades programadas pendientes de ejecucion |
| Canceladas | 1 (6%) | Caminamiento en Frente 12 |
| Municipios activos | 10 | 4 estados: CDMX, EdoMex, Hidalgo, Queretaro |
| Operativos registrados | 5 | M. Olvera, Luis Enrique, O. Gonzalez, L. Dominguez, E. Gomez |
| Observaciones HIGH abiertas | 24 | Requieren atencion inmediata -- ver seccion de riesgos |

El hito mas relevante del periodo es la 1a Asamblea Protocolizada (1AP) en Pedro Escobedo, Queretaro (F11), primer acto formal de adquisicion de derechos de via completado en el proyecto. En contraste, el volumen de 24 observaciones abiertas indica deficiencias sistemicas en el proceso de captura que requieren correccion urgente antes del proximo corte.

# 2.  Equipo Operativo

El equipo TMQ cubre simultaneamente cuatro entidades, lo que representa el mayor esfuerzo de coordinacion del portafolio. Cada operativo tiene frentes geograficamente diferenciados.

| Operativo | Entidades | Frentes | Acts. |
| --- | --- | --- | --- |
| Miguel Angel Olvera Perez | Estado de Mexico | F2 (Coyotepec/Cuautitlan/Teoloyucan), F3 (Huehuetoca) | 5 |
| Luis Enrique | Hidalgo | F4 (Atotonilco de Tula), F5 (Tula de Allende) | 3 |
| Oswaldo Gonzalez Alcibar | Queretaro | F9 (San Juan del Rio), F10 (Pedro Escobedo) | 2 |
| Leonardo Christian Dominguez Bravo | Queretaro | F11 (Pedro Escobedo/El Marques), F12 (El Marques) | 3 |
| Enrique Gomez Cruz | Ciudad de Mexico | F1 (Azcapotzalco) | 1 |
| Jorge Priego Cruz | Queretaro | F12 (El Marques) | 1 |

# 3.  Frente 2 -- Cuautitlan / Coyotepec / Teoloyucan

Estado de Mexico  |  Tramo metropolitano norte -- zona de mayor actividad

Operativo: Miguel Angel Olvera Perez

## 3.1  Actividades realizadas

[OK]  Asamblea Protocolizada -- Cuautitlan (24 abril): Protocolizacion ante fedatario publico con propietarios del DDV. Primer acto formal de adquisicion en Estado de Mexico.

[OK]  Acompanamiento Institucional -- Cuautitlan (14 mayo): Seguimiento post-asamblea con autoridades municipales. Continuidad del proceso de adquisicion.

## 3.2  Pendientes

[PEND]  4a Mesa de Resolucion Tecnica -- Teoloyucan (7 mayo): Reunion tecnica para resolver aspectos de ingenieria y trazo. Riesgo medio. Cuarta sesion de esta mesa -- indica proceso prolongado.

[PEND]  Caminamiento con personal de CFE y vecinos -- Coyotepec (6 mayo): Recorrido coordinado con CFE para evaluar afectaciones en infraestructura electrica existente en el DDV. Riesgo medio.

[PEND]  Reunion con vecinos de la Colonia La Planada -- Coyotepec (9 mayo): Reunion comunitaria pendiente. Riesgo medio. La Planada es zona con posibles conflictos sociales activos.

Frente 2 concentra la mayor carga de actividades pendientes. Coyotepec aparece en dos frentes (F2 y F3) con cinco actividades sin resolver -- es la zona de mayor atencion inmediata del proyecto.

# 4.  Frente 3 -- Huehuetoca / Coyotepec

Estado de Mexico  |  Zona de transicion EdoMex-Queretaro

Operativo: Miguel Angel Olvera Perez

## 4.1  Pendientes

[PEND]  Reunion de seguimiento F3 -- Huehuetoca (11 mayo): Primera reunion de coordinacion con actores locales. Sin actividades completadas previas. Riesgo bajo.

[PEND]  Recorrido y reunion en GCP Huehuetoca -- Coyotepec (12 mayo): Visita al Grupo de Coordinacion con Propietarios de la zona. Riesgo bajo.

Frente 3 no registra ninguna actividad completada al corte. Ambas actividades son de primer contacto y prospeccion de campo.

# 5.  Frente 4 -- Atotonilco de Tula

Hidalgo  |  Zona de coordinacion con Secretaria de Defensa Nacional

Operativo: Luis Enrique

## 5.1  Pendientes

[PEND]  Reunion con comisariado para exposicion del proyecto por Defensa -- Atotonilco (7 mayo): Reunion con ejidatarios para presentar el proyecto en contexto de intervencion de SEDENA.

[PEND]  Presentacion del proyecto por Defensa Nacional -- Atotonilco (7 mayo): Presentacion formal ante actores locales con participacion de Secretaria de Defensa Nacional.

La presencia de SEDENA en este frente es un factor diferenciador de alta relevancia estrategica. Ningun avance completado a la fecha. Coordinacion interinstitucional con Defensa es critica.

# 6.  Frente 5 -- Tula de Allende

Hidalgo  |  Municipio clave en corredor industrial-ferroviario de Hidalgo

Operativo: Luis Enrique

## 6.1  Actividades realizadas

[OK]  Caminamiento DDV -- Tula de Allende (30 abril): Levantamiento inicial de campo. Reconocimiento del trazo en zona industrial de alto valor economico.

## 6.2  Pendientes

[PEND]  Mesa de Atencion Social Hidalgo -- Tula de Allende (7 mayo): Mesa con propietarios y autoridades para presentar el proyecto y atender inquietudes. Riesgo bajo.

# 7.  Frentes 9, 10 y 11 -- San Juan del Rio / Pedro Escobedo / El Marques

Queretaro  |  Frentes con mayor avance del proyecto -- primeros resultados formales

Operativos: Oswaldo Gonzalez Alcibar, Leonardo Christian Dominguez Bravo

## 7.1  Actividades realizadas

[OK]  Reunion de coordinacion -- San Juan del Rio, F9 (14 mayo): Primer contacto institucional confirmado. Acercamiento con actores locales del municipio.

[OK]  Reunion de coordinacion -- Pedro Escobedo, F10 (14 mayo): Reunion con autoridades o propietarios en municipio clave del tramo queretano.

[OK]  Caminamiento DDV -- El Marques, F11 (24 abril): Levantamiento temprano de campo. Reconocimiento del DDV en zona periurbana de Queretaro.

[HITO]  1a Asamblea Protocolizada (1AP) -- Pedro Escobedo, F11 (16 mayo): HITO DEL PROYECTO: Primera asamblea formal protocolizada del TMQ. Marca el inicio oficial del proceso de adquisicion de DDV en el estado de Queretaro.

## 7.2  Pendientes

[PEND]  Caminamiento -- El Marques, F12 (14 mayo): Caminamiento pendiente. Riesgo medio.

# 8.  Frente 1 -- Azcapotzalco

Ciudad de Mexico  |  Inicio del trazo en territorio capitalino

Operativo: Enrique Gomez Cruz

## 8.1  Pendientes

[PEND]  Caminamiento -- Azcapotzalco (9 mayo): Reconocimiento inicial del trazo en CDMX. Riesgo bajo. Primera actividad de campo en capital federal pendiente de ejecutarse.

Frente 1 (CDMX) no registra ninguna actividad completada. El caminamiento en Azcapotzalco es el paso inicial para identificar afectaciones en zona urbana de alta densidad.

# 9.  Actividades Canceladas

| Frente | Tipo | Municipio | Motivo registrado |
| --- | --- | --- | --- |
| F12 | Caminamiento | El Marques / Coyotepec | Cancelada -- sin detalle de causa en sistema SAO |

# 10.  Riesgos y Observaciones -- ALERTA CRITICA

TMQ acumula 24 observaciones HIGH abiertas en SAO -- el mayor volumen del portafolio. Este volumen indica problemas sistematicos en el proceso de captura y validacion.

## 10.1  Observaciones de calidad de datos

| Tipo de observacion | Cantidad | Accion requerida |
| --- | --- | --- |
| Informacion obligatoria ausente | 9 | Completar campos requeridos en cada actividad afectada |
| Eliminada desde validacion | 9 | Revisar actividades que fallaron validacion -- re-registrar |
| Correccion en proposito (Verificacion de afectaciones) | 1 | Corregir campo proposito del registro |
| Datos incorrectos | 1 | Identificar y corregir el registro especifico |
| Correccion en tema (campo personalizado) | 1 | Revisar tema CUSTOM_TOP_1777594669940 |
| Correccion en subcategoria "Fd" | 1 | Corregir subcategoria con valor invalido |
| Correccion subcategoria "Revision de accesos / BDT" | 1 | Validar con equipo operativo |
| Foto borrosa o ilegible | 1 | Reemplazar evidencia fotografica de calidad insuficiente |

## 10.2  Riesgos territoriales

| Nivel | Descripcion del riesgo | Frente | Accion requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTO | F3 y F4 sin actividades completadas -- SEDENA en Atotonilco | F3, F4 | Coordinar agenda con SEDENA urgente |
| ALTO | Coyotepec: 5 actividades pendientes -- conflicto social latente | F2, F3 | Resolver La Planada + caminamiento CFE |
| ALTO | 24 observaciones HIGH sin resolver -- integridad de datos | Todos | Revision urgente del equipo TMQ |
| MEDIO | F1 (CDMX/Azcapotzalco) sin actividades completadas | F1 | Ejecutar caminamiento pendiente |
| MEDIO | F12: caminamiento cancelado + otro pendiente en El Marques | F12 | Re-agendar caminamiento |

# 11.  Municipios Participantes

| Municipio | Estado | Frente | Estado de avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuautitlan | Estado de Mexico | F2 | Asamblea protocolizada + AIN completados |
| Coyotepec | Estado de Mexico | F2, F3 | 5 actividades pendientes -- zona critica |
| Teoloyucan | Estado de Mexico | F2 | Mesa tecnica pendiente |
| Huehuetoca | Estado de Mexico | F3 | Sin completadas -- 2 pendientes |
| Atotonilco de Tula | Hidalgo | F4 | Sin completadas -- coord. SEDENA requerida |
| Tula de Allende | Hidalgo | F5 | 1 caminamiento completado, mesa social pendiente |
| Azcapotzalco | Ciudad de Mexico | F1 | Sin actividades completadas |
| San Juan del Rio | Queretaro | F9 | 1 reunion completada |
| Pedro Escobedo | Queretaro | F10, F11 | 1AP + reunion -- hito del proyecto |
| El Marques | Queretaro | F11, F12 | Caminamiento completado, 1 pendiente |

------------------------------------------------------------------------

Documento generado por el sistema SAO -- Unidad de Adquisicion de Derechos de Via -- ATTRAPI

Fecha: 20/05/2026  |  Referencia: SAO-TMQ-RPT-2026-0520