REPORTE DE AVANCES

Proyecto TQI -- Tren Queretaro-Irapuato

Corte informativo al 20 de mayo de 2026

| Referencia | SAO-TQI-RPT-2026-0520 |
| --- | --- |
| Proyecto | TQI -- Tren Queretaro-Irapuato |
| Fecha de corte | 20 de mayo de 2026 |
| Elaborado por | Unidad de Adquisicion de Derechos de Via -- ATTRAPI |
| Clasificacion | Informe interno -- Uso restringido |
| Estados | Guanajuato |

Ciudad de Mexico, 20 de mayo de 2026

# 1.  Resumen Ejecutivo

El proyecto TQI registra el mayor porcentaje de avance del portafolio (80%), con 20 de 25 actividades completadas al corte del 20 de mayo de 2026. El proyecto opera exclusivamente en Guanajuato, cubriendo siete municipios en un corredor de alta densidad agricola e industrial entre Queretaro e Irapuato.

Indicadores clave del periodo:

| Indicador | Valor | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Total de actividades | 25 | En 5 frentes activos en Guanajuato |
| Completadas | 20 (80%) | Mayor avance del portafolio ATTRAPI |
| Pendientes | 5 (20%) | Concentradas en Frente 2 -- Apaseo el Grande |
| Canceladas | 1 (4%) | Mesa de Atencion Social F1 -- Villagran (reagendada) |
| Municipios activos | 7 | Salamanca, Irapuato, Celaya, Cortazar, Villagran, Sta. Cruz J.R., Apaseo el Grande |
| Operativos registrados | 6 | O. Cobian, B. Martinez, M. Hernandez, G. Ramos, J.F. Sosa, G. Vega |
| Observaciones abiertas | 0 | Calidad de datos excelente -- sin incidencias registradas |

En los ultimos 8 dias (13-20 mayo) se completaron 5 actividades en Salamanca, Irapuato y Celaya, lo que demuestra ritmo operativo sostenido. Una alerta de campo: la empresa KANSAS presento un oficio solicitando retiro de invasiones en el DDV en zona Coachiti, acuerdo registrado durante la Mesa de Atencion Social de Villagran, que requiere seguimiento de la Agencia.

# 2.  Equipo Operativo

El equipo TQI opera con el mayor numero de operativos activos del portafolio, todos en Guanajuato.

| Operativo | Frentes | Municipios | Acts. |
| --- | --- | --- | --- |
| Omar Cobian Spiritu | F1 (principal) | Salamanca, Irapuato, Celaya, Villagran | 11 |
| Brandon Martinez Huerta | F1, Frente 2, F4, F4-EA | Salamanca, Apaseo, Irapuato, Celaya | 6 |
| Meredith Hernandez Batun | Frente 2 | Apaseo el Grande, Irapuato, Salamanca | 3 |
| Gerardo Ramos Martinez | F1, Frente 2 | Irapuato, Apaseo el Grande | 2 |
| Jose Francisco Sosa Hernandez | F1, F3 | Salamanca, Celaya | 2 |
| Gustavo Vega Medellin | F1 | Salamanca | 1 |

# 3.  Frente 1 -- Salamanca / Irapuato / Celaya / Cortazar / Villagran

Guanajuato  |  Frente principal -- virtualmente completado

Operativos: Omar Cobian Spiritu, Brandon Martinez Huerta, Jose Francisco Sosa Hernandez, Gerardo Ramos Martinez, Gustavo Vega Medellin

## 3.1  Actividades realizadas

[OK]  Caminamiento DDV -- Salamanca (24 abril): Primer levantamiento de campo del Frente 1.

[OK]  Caminamiento DDV -- Salamanca (24 abril): Segunda recorrida confirmatoria del trazo en Salamanca.

[OK]  Reunion -- Cortazar (28 abril): Primera reunion institucional en municipio sur del corredor.

[OK]  Mesa de Atencion Social -- Santa Cruz de Juventino Rosas (29 abril): Primera MAS en municipio intermedio. Presentacion del proyecto y atencion a inquietudes comunitarias.

[OK]  Mesa de Atencion Social -- Villagran (6 mayo): Mesa con autoridades estatales y municipales (ARTF, SICT Vinculacion, SICT Guanajuato, Gobierno del Estado GTO). Acuerdos: seguimiento Coachiti-KANSAS, gestion de arbolado en DDV, proxima reunion 13 mayo en Salamanca.

[OK]  Reunion -- Irapuato (7 mayo): Coordinacion en segundo municipio de mayor relevancia del frente.

[OK]  Reunion -- Salamanca (13 mayo): Reunion de seguimiento conforme al acuerdo de Villagran.

[OK]  Mesa de Atencion Social -- Salamanca (13 mayo): Mesa con actores sociales e institucionales.

[OK]  Caminamiento DDV -- Salamanca (13 mayo): Tercer caminamiento de verificacion y actualizacion.

[OK]  Seguimiento Tecnico / Interinstitucional -- Salamanca (14 mayo): Sesion tecnica con ARTF, SICT y GTO.

[OK]  Caminamiento DDV -- Irapuato (14 mayo): Levantamiento en zona de transicion Salamanca-Irapuato.

[OK]  Acompanamiento Institucional -- Celaya (15 mayo): Primer AIN en municipio terminal del frente.

[OK]  Acompanamiento Institucional -- Celaya (15 mayo): Segundo AIN. Cobertura de dos entidades en una jornada.

## 3.2  Canceladas

[CANC]  Mesa de Atencion Social -- Villagran (cancelada): Tenia evidencias cargadas (apertura y clausura). Los acuerdos constan en la mesa activa del mismo municipio.

Frente 1 es el logro operativo mas solido del portafolio. Catorce actividades completadas en seis municipios diferentes con cero pendientes activos.

# 4.  Frente 2 -- Apaseo el Grande / Irapuato / Salamanca

Guanajuato  |  Frente en plena ejecucion -- actividades recientes mas pendientes

Operativos: Brandon Martinez Huerta, Meredith Hernandez Batun, Gerardo Ramos Martinez

## 4.1  Actividades realizadas

[OK]  Mesa de Atencion Social -- Irapuato (20 mayo): Ejecutada hoy mismo. Actividad mas reciente del proyecto.

[OK]  Reunion -- Irapuato (20 mayo): Dos actividades completadas en Irapuato en el dia del corte.

## 4.2  Pendientes

[PEND]  Calendarizacion de reuniones con Propietarios y Poseedores (PP) -- Salamanca (8 mayo): Sesion para ordenar el proceso de reuniones con propietarios del DDV. Riesgo bajo.

[PEND]  Reunion -- Apaseo el Grande (7 mayo): Primer contacto pendiente en municipio norte del frente. Riesgo medio.

[PEND]  Caminamiento -- Apaseo el Grande (8 mayo): Levantamiento de campo pendiente. Riesgo medio.

[PEND]  Reunion -- Apaseo el Grande (7 mayo): Segunda reunion pendiente. Apaseo concentra la mayor carga pendiente del proyecto.

Apaseo el Grande es el municipio con mayor actividad pendiente del TQI. Las tres actividades en este municipio deben ejecutarse antes del siguiente corte.

# 5.  Frente 3 -- Celaya (Acompanamiento Institucional)

Guanajuato  |  AIN en municipio terminal

Operativo: Jose Francisco Sosa Hernandez

## 5.1  Actividades realizadas

[OK]  Acompanamiento Institucional -- Celaya (15 mayo): Visita institucional. Sin pendientes.

# 6.  Frente 4 -- Salamanca (Avaluos y Pagos)

Guanajuato  |  Seguimiento del proceso de valuacion de predios

Operativo: Brandon Martinez Huerta

## 6.1  Actividades realizadas

[OK]  Seguimiento / Evaluacion de Avaluos y Pagos -- Salamanca (7 mayo): Actividad de seguimiento del proceso de valuacion y pago de predios. Indica que el proyecto ha avanzado a la fase de adquisicion formal.

El inicio de actividades de avaluos es indicador de madurez del proyecto: predios ya identificados estan en proceso de valuacion para compra o indemnizacion.

# 7.  Frente 4-Edificios Auxiliares -- Salamanca / Celaya

Guanajuato  |  Infraestructura complementaria del corredor

Operativo: Brandon Martinez Huerta

## 7.1  Actividades realizadas

[OK]  Reunion -- Salamanca (19 mayo): Coordinacion de edificios auxiliares. Completada ayer.

[OK]  Reunion -- Celaya (20 mayo): Coordinacion completada hoy. El frente de Edificios Auxiliares avanza en paralelo al DDV lineal, planificando estaciones, patios y subestaciones.

# 8.  Actividades Canceladas

| Frente | Tipo | Municipio | Contexto |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Mesa Atencion Social | Villagran | Cancelada con evidencias fotograficas. Participantes: ARTF, SICT Vinculacion, SICT Guanajuato, GTO. Acuerdos absorbidos por la mesa activa del municipio. |

# 9.  Riesgos y Observaciones

No se registran observaciones abiertas en SAO para TQI. Calidad de datos excelente.

Riesgos identificados en acuerdos de campo:

| Nivel | Descripcion del riesgo | Municipio | Accion requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTO | KANSAS presento oficio solicitando retiro de invasiones en DDV -- zona Coachiti (tambien afecta TQSL) | Zona Coachiti | Verificar con ARTF -- posible conflicto legal en DDV |
| MEDIO | Arboles afectados a lo largo de toda la via -- requieren gestion ambiental (SEMARNAT/INAH) | Corredor Gto | Inventario de arbolado y dictamen ambiental |
| MEDIO | Apaseo el Grande: 3 actividades pendientes -- riesgo de atraso en F2 | Apaseo el Grande | Ejecutar caminamiento y reuniones en la proxima semana |
| BAJO | Mesa cancelada con evidencia fotografica -- confirmar si requiere re-registro | Villagran | Confirmar captura de acuerdos en el registro activo |

# 10.  Municipios Participantes

| Municipio | Frente | Completadas | Pendientes |
| --- | --- | --- | --- |
| Salamanca | F1, Frente 2, F4, F4-EA | 9 (caminamientos, MAS, REU, tecnica, avaluos) | 1 (calendarizacion PP) |
| Irapuato | F1, Frente 2 | 3 (caminamiento, reunion, MAS) | 0 |
| Celaya | F1, F3, F4-EA | 4 (2 AIN, 2 REU) | 0 |
| Cortazar | F1 | 1 (reunion) | 0 |
| Santa Cruz de Juventino Rosas | F1 | 1 (MAS) | 0 |
| Villagran | F1 | 1 (MAS) -- cancelada reagendada | 0 |
| Apaseo el Grande | Frente 2 | 0 | 3 (reunion x2, caminamiento) |

------------------------------------------------------------------------

Documento generado por el sistema SAO -- Unidad de Adquisicion de Derechos de Via -- ATTRAPI

Fecha: 20/05/2026  |  Referencia: SAO-TQI-RPT-2026-0520