REPORTE DE AVANCES

Proyecto TQI -- Tren Queretaro-Irapuato

Corte informativo al 21 de mayo de 2026

| Referencia | SAO-TQI-RPT-2026-0521 |
| --- | --- |
| Proyecto | TQI -- Tren Queretaro-Irapuato |
| Fecha de corte | 21 de mayo de 2026 |
| Elaborado por | Unidad de Adquisicion de Derechos de Via -- ATTRAPI |
| Clasificacion | Informe interno -- Uso restringido |
| Estados | Guanajuato, Queretaro |

Ciudad de Mexico, 21 de mayo de 2026

# 1.  Resumen Ejecutivo

El proyecto TQI (Tren Queretaro-Irapuato) registra al 21 de mayo de 2026 un total de 34 actividades distribuidas en 8 municipios del corredor Guanajuato-Queretaro. El avance general es del 68% con 23 actividades completadas, mostrando un incremento en el volumen de actividades respecto al periodo anterior, lo que refleja la intensificacion del proceso de adquisicion de derechos de via en el tramo central.

Indicadores clave del periodo:

| Indicador | Valor | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Total de actividades | 34 | En 8 municipios del corredor |
| Completadas | 23 (68%) | Concentradas en Salamanca, Irapuato y Celaya |
| Pendientes | 10 (29%) | Reuniones PP, marcajes y caminamientos |
| Sin clasificar / Borrador | 1 (3%) | MAS Villagrán -- estado sin definir |
| Municipios activos | 8 | Salamanca, Irapuato, Celaya, Apaseo el Grande, Santa Cruz de Juventino Rosas, Villalgrán, Cortazar, Querétaro |
| Operativos registrados | 6 | Equipo especializado DDV corredor Bajio |
| Observaciones abiertas | 0 | Sin observaciones en Firestore al corte |

Salamanca es el municipio mas activo del proyecto con 11 actividades completadas, incluyendo caminamientos de campo, Mesas de Atencion Social, reuniones de coordinacion y una sesion de seguimiento de avaluos y pagos (PK 95+400). Celaya consolido tres Acompanamientos Institucionales el 15 de mayo, y en Irapuato se realizo con exito la Mesa de Atencion Social el 20 de mayo. El pendiente mas urgente del dia de hoy es el Marcaje y Levantamiento de Predio en Santa Cruz de Juventino Rosas (PK 76+400).

# 2.  Equipo Operativo

El equipo TQI cuenta con seis operativos especializados en gestion social y tecnica del corredor Bajio.

| Operativo | Municipios principales | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Brandon Martinez Huerta | Corredor TQI | Gestion social y campo |
| Gerardo Ramos Martinez | Corredor TQI | Caminamientos y reuniones |
| Gustavo Vega Medellin | Corredor TQI | Gestion social |
| Jose Francisco Sosa Hernandez | Corredor TQI | Coordinacion institucional |
| Meredith Hernandez Batun | Corredor TQI | Atencion social |
| Omar Cobian Spiritu | Corredor TQI | Reuniones y seguimiento |

# 3.  Salamanca -- Municipio Ancla del Proyecto

Guanajuato  |  PK 76+900 a PK 96+600  |  Municipio con mayor densidad de actividad

## 3.1  Actividades realizadas

[OK]  Caminamiento DDV -- Salamanca (24 abril, PK 93+800): Primer levantamiento de campo en zona norte del corredor en Salamanca.

[OK]  Caminamiento DDV -- Salamanca (24 abril, PK 0): Segundo levantamiento de campo en zona de inicio.

[OK]  Seguimiento / Evaluacion de Avaluos y Pagos -- Salamanca (7 mayo, PK 95+400): Primera sesion de seguimiento al proceso de valuacion y pago de predios. Hito importante en la fase de adquisicion formal.

[OK]  Mesa de Atencion Social -- Salamanca (13 mayo): Mesa amplia de atencion social con propietarios e interlocutores municipales.

[OK]  Caminamiento DDV -- Salamanca (13 mayo, PK 76+900) x2: Dos sesiones de caminamiento el mismo dia en zona de corredor.

[OK]  Reunion de coordinacion -- Salamanca (13 mayo): Reunion de seguimiento del proceso.

[OK]  Seguimiento Tecnica / Interinstitucional -- Salamanca (14 mayo): Sesion tecnica interinstitucional para revision de avances y coordinacion con dependencias.

[OK]  Seguimiento / Reunion de avances -- Salamanca (19 mayo, PK 88+000): Reunion de seguimiento en zona media del corredor.

[OK]  Reunion -- Salamanca (19 mayo, PK 96+006): Reunion en zona norte de Salamanca.

[OK]  Reunion -- Salamanca (19 mayo, PK 96+600): Segunda reunion del dia en zona norte.

## 3.2  Pendientes

[PEND]  Calendarizacion de Reuniones con Propiedad Privada -- Salamanca (8 mayo): Sesion de calendarizacion del proceso de reunion con todos los propietarios privados del tramo de Salamanca. Pendiente desde hace dos semanas -- prioridad alta.

Salamanca es el municipio con el mayor avance operativo del proyecto TQI. La Calendarizacion con Propiedad Privada pendiente desde el 8 de mayo es el bloqueador que impide cerrar el proceso de Salamanca.

# 4.  Irapuato

Guanajuato  |  PK 95+000 a PK 101+587  |  Mesa de Atencion Social completada

## 4.1  Actividades realizadas

[OK]  Reunion -- Irapuato (7 mayo, PK 95+000): Primera reunion de coordinacion en Irapuato.

[OK]  Caminamiento DDV -- Irapuato (14 mayo): Levantamiento de campo en el municipio.

[OK]  Mesa de Atencion Social -- Irapuato (20 mayo): Mesa amplia de atencion social realizada ayer. Hito relevante para el proceso de adquisicion en Irapuato.

[OK]  Reunion -- Irapuato (20 mayo, PK 101+587): Reunion en zona norte del municipio.

## 4.2  Pendientes

[PEND]  Reunion -- Irapuato (20 mayo, PK 0) x2: Dos reuniones programadas para ayer que permanecen en estado pendiente. Verificar si fueron realizadas o requieren reagendarse.

Con la Mesa de Atencion Social completada el 20 de mayo, Irapuato avanza en la fase de socializacion formal. Las dos reuniones pendientes con fecha 20 de mayo deben ser verificadas -- si se realizaron, actualizar estado en SAO.

# 5.  Celaya

Guanajuato  |  PK 36+300 a PK 59+100  |  Acompanamientos Institucionales completados

## 5.1  Actividades realizadas

[OK]  Acompanamiento Institucional -- Celaya (15 mayo, PK 59+100): AIN en zona este de Celaya.

[OK]  Acompanamiento Institucional -- Celaya (15 mayo, PK 36+300): AIN en zona oeste de Celaya.

[OK]  Acompanamiento Institucional -- Celaya (15 mayo, PK 0): AIN institucional en municipio.

[OK]  Reunion -- Celaya (20 mayo): Reunion de coordinacion completada ayer.

Celaya cierra el periodo con cuatro actividades completadas. Los tres AIN del 15 de mayo en distintos puntos del corredor demuestran una cobertura sistematica del municipio. No se registran pendientes activos en Celaya al corte del 21 de mayo.

# 6.  Apaseo el Grande

Guanajuato  |  PK 35+000 a PK 35+500  |  Proceso de Propiedad Privada en curso

## 6.1  Actividades realizadas

[OK]  Reunion -- Apaseo el Grande (19 mayo, PK 35+006): Reunion completada ayer en zona de corredor.

## 6.2  Pendientes

[PEND]  Reunion -- Apaseo el Grande (7 mayo, PK 100) x2: Dos reuniones programadas para el 7 de mayo que permanecen sin ejecutarse. Pendientes criticos -- llevan dos semanas de retraso.

[PEND]  Caminamiento DDV -- Apaseo el Grande (8 mayo, PK 100): Caminamiento en zona de inicio del corredor. Pendiente desde el 8 de mayo -- se debe ejecutar para destrabar el proceso.

[PEND]  Reunion con Propiedad Privada (AIN) -- Apaseo el Grande (19 mayo, PK 35+500): Reunion formal con propietario privado de alto impacto. Pendiente de ayer.

Apaseo el Grande concentra el mayor numero de pendientes activos del proyecto: 4 actividades sin completar, incluyendo dos reuniones con mas de dos semanas de retraso. Esta situacion puede convertirse en un bloqueador del proceso de DDV en el tramo inicial del corredor (PK 35-36).

# 7.  Santa Cruz de Juventino Rosas

Guanajuato  |  PK 76+400  |  Marcaje y Levantamiento urgente -- HOY 21 mayo

## 7.1  Actividades realizadas

[OK]  Mesa de Atencion Social -- Santa Cruz de Juventino Rosas (29 abril): Primera Mesa de Atencion Social completada en el municipio. Hito de inicio del proceso social.

## 7.2  Pendientes

[PEND]  MARCAJE Y LEVANTAMIENTO DE PREDIO -- Santa Cruz de Juventino Rosas (HOY 21 mayo, PK 76+400): Marcaje fisico del Derecho de Via en predio especifico. Actividad programada para HOY -- prioridad maxima.

[PEND]  Reunion -- Santa Cruz de Juventino Rosas (19 mayo): Reunion programada para antes de ayer que permanece pendiente. Verificar disponibilidad.

El Marcaje y Levantamiento de Predio de hoy (PK 76+400) es la actividad de mayor urgencia operativa del proyecto TQI en este corte. Su ejecucion es prerequisito para avanzar en el proceso de adquisicion de ese predio.

# 8.  Villagrán, Cortazar y Querétaro

Guanajuato / Querétaro  |  Municipios complementarios del corredor

## 8.1  Villagrán

[OK]  Mesa de Atencion Social -- Villagrán (6 mayo): Mesa completada con actores del municipio.

[--]  Actividad MAS -- Villagrán (6 mayo): Actividad registrada en estado sin clasificar (borrador). Requiere actualizacion de estado en el sistema SAO.

## 8.2  Cortazar

[OK]  Reunion -- Cortazar (28 abril, PK 60+950): Reunion de coordinacion completada al inicio del periodo.

Cortazar no registra actividades pendientes ni nuevas al corte del 21 de mayo. El municipio tiene una sola reunion documentada, lo que sugiere que el proceso de DDV en esta zona se encuentra en fase temprana.

## 8.3  Querétaro

[PEND]  CAMINAMIENTO TMQ F8 -- Querétaro (20 mayo, PK 144+400): Caminamiento especializado de campo en zona terminal del corredor en el estado de Queretaro. Actividad de tipo personalizado (TMQ F8) programada para ayer -- pendiente de ejecucion.

El caminamiento en Queretaro (PK 144+400) representa el punto mas lejano del corredor TQI documentado en el sistema. Su ejecucion define el limite norte operativo del proyecto.

# 9.  Riesgos y Observaciones

Al corte del 21 de mayo de 2026 no se registran observaciones formales abiertas en el sistema SAO para el proyecto TQI. Sin embargo, el analisis operativo identifica los siguientes riesgos de seguimiento:

| Nivel | Descripcion del riesgo | Municipio | Accion requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTO | Marcaje y Levantamiento PK 76+400 -- actividad programada para HOY sin ejecutar | Santa Cruz de Juventino Rosas | Ejecutar hoy -- no puede demorar |
| ALTO | 4 pendientes en Apaseo el Grande -- 2 reuniones con mas de 2 semanas de retraso | Apaseo el Grande | Reagendar y confirmar con propietarios urgente |
| MEDIO | 2 reuniones Irapuato del 20 mayo en estado PENDIENTE -- verificar si se realizaron | Irapuato | Actualizar estado en SAO si se realizaron ayer |
| MEDIO | Caminamiento TMQ F8 Queretaro del 20 mayo -- pendiente desde ayer | Queretaro | Confirmar ejecucion o reagendar |
| MEDIO | Calendarizacion de Reuniones PP Salamanca -- pendiente desde 8 mayo (2 semanas) | Salamanca | Agendar sesion de calendarizacion esta semana |
| BAJO | Actividad MAS Villagrán en estado sin clasificar (borrador) | Villagrán | Actualizar estado en SAO |
| BAJO | Reunion Santa Cruz de Juventino Rosas del 19 mayo pendiente | Santa Cruz de Juventino Rosas | Verificar disponibilidad y reagendar |

# 10.  Municipios e Instituciones Participantes

| Municipio | Estado | PK aprox. | Acts. totales | Estado de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salamanca | Guanajuato | 76+900 -- 96+600 | 11 | 10 completadas -- 1 pendiente (PP) |
| Irapuato | Guanajuato | 95+000 -- 101+587 | 6 | 4 completadas -- 2 pendientes (verificar) |
| Celaya | Guanajuato | 36+300 -- 59+100 | 4 | 4 completadas -- 0 pendientes |
| Apaseo el Grande | Guanajuato | 35+000 -- 35+500 | 5 | 1 completada -- 4 pendientes (critico) |
| Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato | 76+400 | 3 | 1 completada -- 2 pendientes (urgente hoy) |
| Villagrán | Guanajuato | -- | 2 | 1 completada -- 1 sin clasificar |
| Cortazar | Guanajuato | 60+950 | 1 | 1 completada -- proceso temprano |
| Queretaro | Queretaro | 144+400 | 1 | 1 pendiente -- caminamiento terminal |

------------------------------------------------------------------------

Documento generado por el sistema SAO -- Unidad de Adquisicion de Derechos de Via -- ATTRAPI

Fecha: 21/05/2026  |  Referencia: SAO-TQI-RPT-2026-0521