REPORTE DE AVANCES

Proyecto TQSL -- Tren Queretaro-San Luis Potosi

Corte informativo al 20 de mayo de 2026

| Referencia | SAO-TQSL-RPT-2026-0520 |
| --- | --- |
| Proyecto | TQSL -- Tren Queretaro-San Luis Potosi |
| Fecha de corte | 20 de mayo de 2026 |
| Elaborado por | Unidad de Adquisicion de Derechos de Via -- ATTRAPI |
| Clasificacion | Informe interno -- Uso restringido |
| Estados | Guanajuato, San Luis Potosi, Ciudad de Mexico |

Ciudad de Mexico, 20 de mayo de 2026

# 1.  Resumen Ejecutivo

El proyecto TQSL se encuentra en la etapa mas temprana del portafolio ATTRAPI al corte del 20 de mayo de 2026. Con solo 4 actividades registradas -- una completada y tres pendientes -- el proyecto acaba de iniciar sus primeras acciones de campo y coordinacion de trazo. Esta fase corresponde a la etapa de levantamiento inicial, difusion de informacion y primeras reuniones de trazado, previa a cualquier proceso formal de adquisicion de derechos de via.

La presencia de una actividad en Coyoacan, Ciudad de Mexico, indica que el equipo tecnico se encuentra aun en fase de definicion del trazo. Las actividades de socializacion en Guanajuato y San Luis Potosi son los primeros acercamientos comunitarios del corredor.

Indicadores clave del periodo:

| Indicador | Valor | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Total de actividades | 4 | Proyecto en etapa inicial de campo |
| Completadas | 1 (25%) | Difusion de Informacion -- San Felipe, Guanajuato |
| Pendientes | 3 (75%) | Socializacion x2 y Reunion de Trazo por ejecutar |
| Canceladas | 0 | Sin cancelaciones registradas |
| Estados activos | 3 | Guanajuato, San Luis Potosi, Ciudad de Mexico |
| Municipios activos | 4 | San Felipe, San Miguel de Allende, San Luis Potosi (capital), Coyoacan |
| Operativos registrados | 3 | Diego Romero Ortega, Damaris Fabian Perez, Gerardo Ramos Martinez |
| Observaciones abiertas | 0 | Sin incidencias registradas |

TQSL esta en fase de arranque. La prioridad es ejecutar las tres actividades pendientes y avanzar en la definicion del trazo, prerequisito para iniciar actividades de campo mas intensivas (caminamientos, mesas de atencion social, COPs).

# 2.  Equipo Operativo

El equipo TQSL es el mas pequeno del portafolio, acorde con la etapa incipiente del proyecto.

| Operativo | Frentes | Municipios | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| Diego Romero Ortega | F3, F4 | San Felipe (Gto), San Luis Potosi (SLP) | 2 |
| Gerardo Ramos Martinez | F3 | San Miguel de Allende (Gto) | 1 |
| Damaris Fabian Perez | F6 | Coyoacan (CDMX) | 1 |

Nota: Gerardo Ramos Martinez opera tambien en TQI (Frentes 1 y 2 en Guanajuato), lo que permite coordinacion eficiente entre ambos proyectos en la entidad.

# 3.  Frente 3 -- San Felipe / San Miguel de Allende

Guanajuato  |  Primeros acercamientos en municipios del norte del estado

Operativos: Diego Romero Ortega, Gerardo Ramos Martinez

## 3.1  Actividades realizadas

[OK]  Difusion de Informacion (Tenencia de la Tierra) -- San Felipe (8 mayo): Primera actividad completada del proyecto TQSL. Sesion de difusion sobre tenencia de la tierra y derechos de via. Primer contacto formal con propietarios o autoridades en San Felipe.

## 3.2  Pendientes

[PEND]  Socializacion -- San Miguel de Allende (7 mayo): Primer acercamiento formal en municipio turistico y de alta densidad de propietarios privados. Riesgo bajo. San Miguel de Allende es municipio de perfil especial por la presencia de propietarios de alto valor y posibles propietarios extranjeros.

San Felipe (rural) y San Miguel de Allende (urbano-turistico) definen el contraste del corredor en el tramo guanajuatense: requieren estrategias de socializacion diferenciadas.

# 4.  Frente 4 -- San Luis Potosi (capital)

San Luis Potosi  |  Primera actividad en la entidad terminal del proyecto

Operativo: Diego Romero Ortega

## 4.1  Pendientes

[PEND]  Socializacion -- San Luis Potosi (programada 9 abril): Actividad de socializacion en la capital del estado. Riesgo bajo. Programada desde el 9 de abril -- el retraso acumulado (mas de 6 semanas) sugiere que la actividad ha sido reagendada o esta en espera de condiciones para ejecutarse.

La capital de San Luis Potosi es el destino terminal del proyecto. Iniciar la socializacion antes del siguiente corte es prioritario para establecer presencia institucional.

ALERTA: Esta actividad lleva mas de 6 semanas sin ejecutarse desde su programacion original. Se recomienda evaluar obstaculos y re-agendar con fecha firme.

# 5.  Frente 6 -- Coyoacan, Ciudad de Mexico (Coordinacion de Trazo)

Ciudad de Mexico  |  Actividad tecnica de coordinacion -- sede central

Operativo: Damaris Fabian Perez

## 5.1  Pendientes

[PEND]  Reunion de Trazo -- Coyoacan (18 mayo): Reunion tecnica en CDMX para definicion o revision del trazado del proyecto TQSL. Esta actividad en la capital federal -- alejada del corredor fisico Queretaro-SLP -- confirma que el proyecto esta aun en fase de ingenieria y definicion del alineamiento.

La Reunion de Trazo en CDMX es el indicador clave del estado incipiente del proyecto: mientras los demas proyectos del portafolio ya tienen DDV definido y frentes en operacion, TQSL aun esta resolviendo el trazado definitivo del corredor. Sin trazo definido, no pueden iniciarse caminamientos ni procesos formales de adquisicion.

# 6.  Riesgos y Contexto del Proyecto

No se registran observaciones abiertas en SAO para TQSL.

| Nivel | Descripcion del riesgo | Frente | Accion requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTO | Trazo no definido -- Reunion de Trazo en CDMX pendiente. Sin trazo no pueden iniciarse caminamientos ni COPs. | F6 / Coyoacan | Ejecutar y documentar acuerdos de Reunion de Trazo |
| ALTO | Socializacion SLP capital sin ejecutar desde 9 abril -- 6+ semanas de retraso | F4 / San Luis Potosi | Re-agendar con fecha firme. Evaluar obstaculos. |
| MEDIO | San Miguel de Allende: propietarios de alto perfil -- estrategia diferenciada necesaria | F3 / San Miguel | Preparar estrategia de socializacion especializada |
| MEDIO | KANSAS presento oficio en zona Coachiti -- acuerdo registrado en TQI que afecta TQSL | Zona Coachiti | Coordinar con TQI -- verificar impacto en trazo TQSL |
| INFO | 3 operativos para proyecto de 3 estados -- insuficiente para escalar a campo intensivo | Todo el proyecto | Planificar ampliacion del equipo para siguiente etapa |

# 7.  Municipios y Corredor del Proyecto

A diferencia del resto del portafolio, TQSL aun no tiene municipios con actividades de adquisicion DDV activas. Los registros actuales son de primer contacto y coordinacion de trazo.

| Municipio | Estado | Frente | Actividad | Estado de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| San Felipe | Guanajuato | F3 | Difusion de Informacion (Tenencia) | Completada -- primer hito del proyecto |
| San Miguel de Allende | Guanajuato | F3 | Socializacion | Pendiente -- perfil especial |
| San Luis Potosi | San Luis Potosi | F4 | Socializacion | Pendiente desde 9 abril -- 6+ sem. retraso |
| Coyoacan | Ciudad de Mexico | F6 | Reunion de Trazo | Pendiente -- critica para definir trazo |

Estado por tramo:

| Tramo del corredor | Estado | Observacion |
| --- | --- | --- |
| Queretaro -- San Miguel de Allende | Guanajuato | Socializacion pendiente en San Miguel |
| San Miguel -- San Felipe | Guanajuato | Primer hito completado en San Felipe |
| San Luis Potosi (capital) | San Luis Potosi | Primer acercamiento pendiente -- 6 semanas de retraso |
| Coordinacion tecnica de trazo | Ciudad de Mexico | Reunion de Trazo pendiente -- critica |

------------------------------------------------------------------------

Documento generado por el sistema SAO -- Unidad de Adquisicion de Derechos de Via -- ATTRAPI

Fecha: 20/05/2026  |  Referencia: SAO-TQSL-RPT-2026-0520